## Etudes de coûts
Scheduled Value (SV) : | [13 empty] | Actual costs (AC):
Task name | Planned budget for the task | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | Task name | Planned budget for the task | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01
Needs | 92850 | 29750 | 63100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Needs | 185700 | 59500 | 126200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Planning/Design | 172996 | 11333 | 128333 | 3333 | 3333 | 3333 | 3333 | 3333 | 3333 | 3333 | 3333 | 3333 | 3333 | Planning/Design | 216245 | 14166.25 | 160416.25 | 4166.25 | 4166.25 | 4166.25 | 4166.25 | 4166.25 | 4166.25 | 4166.25 | 4166.25 | 4166.25 | 4166.25
Developments | 442603 | 0 | 0 | 63229 | 63229 | 63229 | 63229 | 63229 | 63229 | 63229 | 0 | 0 | 0 | Developments | 486863.3 | 0 | 0 | 69551.9 | 69551.9 | 69551.9 | 69551.9 | 69551.9 | 69551.9 | 69551.9 | 0 | 0 | 0
Tests | 67200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22400 | 22400 | 22400 | 0 | Tests | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 28000 | 28000 | 0
Training/Doc/Deployment | 83700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41850 | 41850 | Training/Doc/Deployment | 117180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58590 | 58590
End of the project | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 | End of the project | 11880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11880
Total | 870149 | [12 empty] | Total | 1101868.3
| Month | [13 empty] | Month | AC | bar: 2024-01-01
| 2024-01-01 | 2024-01-01: 41083 |  | 2024-01-01 | 73666.25
| 2024-02-01 | 2024-01-01: 232516 |  | 2024-02-01 | 360282.5
| 2024-03-01 | 2024-01-01: 299078 |  | 2024-03-01 | 434000.65
| 2024-04-01 | 2024-01-01: 365640 |  | 2024-04-01 | 507718.8
| 2024-05-01 | 2024-01-01: 432202 |  | 2024-05-01 | 581436.95
| 2024-06-01 | 2024-01-01: 498764 |  | 2024-06-01 | 655155.1
| 2024-07-01 | 2024-01-01: 565326 |  | 2024-07-01 | 728873.25
| 2024-08-01 | 2024-01-01: 631888 |  | 2024-08-01 | 802591.4
| 2024-09-01 | 2024-01-01: 720850 |  | 2024-09-01 | 904309.55
| 2024-10-01 | 2024-01-01: 746583 |  | 2024-10-01 | 936475.8
| 2024-11-01 | 2024-01-01: 814166 |  | 2024-11-01 | 1027232.05
| 2024-12-01 | 2024-01-01: 870149 |  | 2024-12-01 | 1101868.3
Earned Value (EV) :
| Courbe en S de VP,CA,VA : | [12 empty] | Task name | Planned budget for the task | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01
[14 empty] | Needs | 92850 | 2024-01-01: 35%; 2024-02-01: 65%
|  | SV | AC | EV | [9 empty] | Planning/Design | 172996 | 8.783% | 60% | 3.2% | 3.2% | 3.2% | 3.2% | 3.2% | 3.2% | 3.2% | 3.2% | 3.2% | 3.2%
| 2024-01-01 | 41083 | 73666.25 | 45292 | [9 empty] | Developments | 442603 | 2024-03-01: 14.28%; 2024-04-01: 14.28%; 2024-05-01: 14.28%; 2024-06-01: 14.28%; 2024-07-01: 14.28%; 2024-08-01: 14.28%; 2024-09-01: 15.28%
| 2024-02-01 | 232516 | 360282.5 | 211841.3197 | [9 empty] | Tests | 67200 | 2024-09-01: 33.3%; 2024-10-01: 33.3%; 2024-11-01: 33.3%
| 2024-03-01 | 299078 | 434000.65 | 280580.9001 | [9 empty] | Training/Doc/Deployment | 83700 | 2024-11-01: 50%; 2024-12-01: 50%
| 2024-04-01 | 365640 | 507718.8 | 349320.4805 | [9 empty] | End of the project | 10800 | 2024-12-01: 100%
| 2024-05-01 | 432202 | 581436.95 | 418060.0609 | [9 empty] | Total | 870149
| 2024-06-01 | 498764 | 655155.1 | 486799.6413
| 2024-07-01 | 565326 | 728873.25 | 555539.2217
| 2024-08-01 | 631888 | 802591.4 | 624278.8021 | [10 empty] | Month | bar: 2024-01-01
| 2024-09-01 | 720850 | 904309.55 | 719822.0125 | [10 empty] | 2024-01-01 | 2024-01-01: 47691.2197
| 2024-10-01 | 746583 | 936475.8 | 747735.4845 | [10 empty] | 2024-02-01 | 2024-01-01: 211841.3197
| 2024-11-01 | 814166 | 1027232.05 | 817498.9565 | [10 empty] | 2024-03-01 | 2024-01-01: 280580.9001
| 2024-12-01 | 870149 | 1101868.3 | 870148.9565 | [10 empty] | 2024-04-01 | 2024-01-01: 349320.4805
[15 empty] | 2024-05-01 | 2024-01-01: 418060.0609
[15 empty] | 2024-06-01 | 2024-01-01: 486799.6413
[15 empty] | 2024-07-01 | 2024-01-01: 555539.2217
[15 empty] | 2024-08-01 | 2024-01-01: 624278.8021
[15 empty] | 2024-09-01 | 2024-01-01: 719822.0125
[15 empty] | 2024-10-01 | 2024-01-01: 747735.4845
[15 empty] | 2024-11-01 | 2024-01-01: 817498.9565
[15 empty] | 2024-12-01 | 2024-01-01: 870148.9565
COST TRACKING
|  | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01
| Cost variance | -28374.25 | -148441.1803 | -153419.7499 | -158398.3195 | -163376.8891 | -168355.4587 | -173334.0283 | -178312.5979 | -184487.5375 | -188740.3155 | -209733.0935 | -231719.3435
| Time difference | 4209 | -20674.6803 | -18497.0999 | -16319.5195 | -14141.9391 | -11964.3587 | -9786.7783 | -7609.1979 | -1027.9875 | 1152.4845 | 3332.9565 | -0.043508
| Cost Performance Indicator | 0.61483 | 0.58799 | 0.6465 | 0.68802 | 0.71901 | 0.74303 | 0.76219 | 0.77783 | 0.79599 | 0.79846 | 0.79583 | 0.7897
| Time Performance Indicator | 1.1025 | 0.91108 | 0.93815 | 0.95537 | 0.96728 | 0.97601 | 0.98269 | 0.98796 | 0.99857 | 1.0015 | 1.0041 | 1
| Estimated Final Cost | 1415274.5247 | 1479878.7014 | 1345940.6234 | 1264715.4426 | 1210201.1838 | 1171082.5291 | 1141644.5587 | 1118689.441 | 1093164.7504 | 1089788.4316 | 1093389.7028 | 1101868.3551